## Project Planner
Ultrasound Keyboard Detector
Work Days begin 26 of February - Zedd |  |  |  |  | Period Highlight: | 13 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
TASK | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F
[6 empty] | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Setup Software | 26 | 1 | 26 | 1 | 100%
Investigate DataSheet | 26 | 1 | 26 | 1 | 100%
Flash LED | 27 | 4 | 27 | 2 | 100%
Turn on Ultrasound | 2 | 3 | 2 | 2 | 100%
Understand the sound behaviour | 4 | 3 | 4 | 2 | 100%
Learn how to use digital converter | 4 | 3 | 4 | 2 | 100%
Process the Signal Correctly | 6 | 9 | 7 | 10 | 30%